## Slide 1: PROYECTO Piloto Red Norte: Mejora de resultados de los Indicadores Trazadores de los Programas Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal , 2021
Reporte final de implementación de agosto a diciembre

## Slide 2: INDICADORES TRAZADORES - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## Slide 3: EN EL PRIMER SEMESTRE SE AVANZÓ EL 43% Y A DICIEMBRE SE LOGRÓ EL 90% DE ATENCIONES DEL PAQUETE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 18 MESES
A pesar de la alta resistencia por parte de los padres de llevar presencialmente a sus niños y niñas a los establecimientos de salud frente al COVID – 19; las estrategias de coordinación, comunicación a la población y asistencia técnica han permitido que el paquete de niño y niña logre un avance de 12% más de lo esperado; en junio se atendió a 17,958 niños y niñas y a diciembre se alcanzó un total de 37,140 con paquete completo (4,760 niños y niñas más de lo proyectado tendencialmente a diciembre).
Chart: Indicador Trazador Programa Articulado Nutricional
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Promedio % de paquete completo ( control , vacunación y suplementación) niño y niña , sin intervención | 0.068407 | 0.12684 | 0.20894 | 0.2786 | 0.35778 | 0.43427 | 0.4833 | 0.54164 | 0.60062 | 0.65835 | 0.7194 | 0.78186
Promedio % de paquete completo niño y niña , con intervención | 0.59487 | 0.6726 | 0.75276 | 0.82921 | 0.8978

## Slide 4: Indicadores desagregados de indicador Paquete Completo

## Slide 5: En el primer semestre se avanzó el 69% y a diciembre se logró el 148% de atenciones en el 1° control de recién nacidos
A causa de la reactivación económica el 2021 y la migración ha llevado que el indicador sea subestimado, sumado a las estrategias implementadas se ha logrado incluso superar en 22% la proyección a diciembre . En junio se logró 2,124 controles de recién nacido y para diciembre se incrementó a 4,565; lo que a su vez significa que se realizaron 665 controles a recién nacidos más de lo esperado a diciembre.
Chart: 1° CONTROL DEL RN
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.10748 | 0.2114 | 0.33894 | 0.45387 | 0.55811 | 0.6876 | 0.74814 | 0.81677 | 0.91324 | 0.9741 | 1.1072 | 1.2625
Con intervención | 0.96471 | 1.089 | 1.2334 | 1.3584 | 1.4778

## Slide 6: En el primer semestre se avanzó el 33% y a diciembre se logró el 69% de atenciones del 2°control de recién nacidos
A pesar de la resistencia de los padres de llevar a sus bebes a sus respectivos controles, se logró 15% más de lo esperado a diciembre, para junio sólo se realizaron 1,010 controles y para diciembre se incrementó a 2,127 recién nacidos controlados; 448 controles más de lo esperado a diciembre.
Chart: 2° CONTROL DEL RN
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.048883 | 0.093558 | 0.15766 | 0.20783 | 0.26611 | 0.32697 | 0.35189 | 0.36549 | 0.41373 | 0.44961 | 0.47564 | 0.54354
Con intervención | 0.44739 | 0.50987 | 0.57818 | 0.6358 | 0.68857

## Slide 7: En el primer semestre se avanzó el 70% y a diciembre se logró el 145% de atenciones de 1° control de niños y niñas menor de 1 año
A diciembre se logró 26% más a lo esperado, es así que a junio se realizó 2,282 controles y para diciembre se incrementó a 4,696 de niños y niñas menor a 1 año controlados; 846 niños y niñas más de la proyección a diciembre.
Chart: 1° CONTROL DEL MENOR DE 1 AÑO
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.13594 | 0.23428 | 0.34649 | 0.47164 | 0.58785 | 0.70345 | 0.78268 | 0.8582 | 0.92386 | 1.0003 | 1.1067 | 1.1868
Con intervención | 0.97811 | 1.0968 | 1.2142 | 1.3314 | 1.4476

## Slide 8: En el primer semestre se avanzó 73 % y a diciembre se logró el 146% la 1° suplementación a los 4 meses
El avance a diciembre fue de 20% más de lo proyectado tendencialmente, gracias a la oportuna provisión de los insumos como el hierro; en junio se llegó a suplementar a 2,376 y para diciembre 4,743 niños y niñas; 633 suplementados más de los esperado a diciembre.
Chart: 1° SUPLEMENTACIÓN A LOS 4 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.11837 | 0.23089 | 0.4029 | 0.50709 | 0.62546 | 0.73243 | 0.79439 | 0.88471 | 0.95191 | 1.0387 | 1.1791 | 1.267
Con intervención | 0.97287 | 1.0829 | 1.2087 | 1.3542 | 1.4621

## Slide 9: En el primer semestre se avanzó 23% y a diciembre se logró el 51% en el 3° control a los 4 meses
A pesar del aún existe temor de asistir a sus controles presenciales por la emergencia sanitaria COVID-19, el avance fue de 3% más de lo esperado a diciembre; en junio se llegó atender a 737 controles y para diciembre a 1,666 ; 90 niños y niñas controlados más de lo esperado a diciembre.
Chart: 3° CONTROL A LOS 4 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.0077065 | 0.019112 | 0.074908 | 0.12115 | 0.17663 | 0.22719 | 0.27503 | 0.32713 | 0.37741 | 0.42806 | 0.4516 | 0.48582
Con intervención | 0.34371 | 0.39704 | 0.45253 | 0.49322 | 0.51356

## Slide 10: En el primer semestre se avanzó el 36% y a diciembre se logró el 68% del 1° dosaje de hemoglobina a los 6 meses
La falta de suministro desde el MINSA de micro cubetas, insumo básico para el dosaje de hemoglobina, es la principal razón por lo que este indicador tiende a la baja. En junio se realizaron 1,172 dosajes y para diciembre 2,217 dosajes a niños y niñas menores de 6 meses.
Chart: 1° DOSAJE DE HEMOGLOBINA A LOS 6 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.057645 | 0.10512 | 0.16924 | 0.22873 | 0.30487 | 0.36128 | 0.40752 | 0.47607 | 0.53416 | 0.59211 | 0.61591 | 0.67509
Con intervención | 0.4701 | 0.52744 | 0.57676 | 0.62824 | 0.68342

## Slide 11: En el primer semestre se avanzó el 38% y a diciembre se logró el 72% de la 1° suplementación a los 6 meses
Se logró avanzar 8% más a lo proyectado para diciembre; en junio se suplementó 1,227 niñas y niños de 6 meses y para diciembre que se incrementó a 2,332, 254 niños y niñas más de lo esperado para noviembre.
Chart: 1° SUPLEMENTACIÓN A LOS 6 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.064427 | 0.11591 | 0.18311 | 0.24383 | 0.32121 | 0.37824 | 0.39735 | 0.45222 | 0.50031 | 0.54636 | 0.59895 | 0.64057
Con intervención | 0.50062 | 0.56104 | 0.61159 | 0.664 | 0.71887

## Slide 12: En el primer semestre se avanzó 15% y a diciembre se logró el 42% del 4° control a los 6 meses
El avance fue de 6% en el control a los 6 meses, a pesar del aún existe temor por la emergencia sanitaria COVID-19; en junio se realizó 478 controles y para diciembre se incrementó a 1,376 pacientes controlados, lo que se traduce en 189 niños y niñas controlados más de los esperado para diciembre.
Chart: 4° CONTROL A LOS 6 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.0061652 | 0.01233 | 0.023428 | 0.040999 | 0.1008 | 0.14735 | 0.17603 | 0.21445 | 0.24322 | 0.27682 | 0.30466 | 0.36591
Con intervención | 0.25432 | 0.31165 | 0.35789 | 0.3918 | 0.42417

## Slide 13: En el primer semestre se avanzó el 44% y a diciembre se logró el 81% de vacunas de 3° pentavalente a niños y niñas menores de 1 año.
La priorización de la vacunación COVID-19, es una de las principales razones de no haber logrado mayores avances en la 3° dosis de vacuna pentavalente; a junio se realizaron 1,434 vacunaciones y para diciembre se incrementó a 2,614 vacunaciones a niños y niñas menores de 1 año.
Chart: 3° PENTAVALENTE EN EL MENOR DE 1 AÑO
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.079531 | 0.15074 | 0.23212 | 0.29162 | 0.37793 | 0.44205 | 0.48983 | 0.55425 | 0.62107 | 0.68224 | 0.74289 | 0.8024
Con intervención | 0.55888 | 0.623 | 0.68835 | 0.74414 | 0.8058

## Slide 14: En el primer semestre se avanzó el 42% y a diciembre se logró el 85% de vacunación 1° dosis SPR* a niños y niñas de 1 año
El avance fue de 7% más de lo esperado a diciembre en la vacunación de la 1° dosis de SPR; en junio se realizaron 1,326 vacunaciones y para diciembre se incrementó a 2,657 niños y niñas vacunados; 222 1° dosis SPR más de lo proyectado a diciembre.
*SPR: Sarampión , papera y rubéola
Chart: 1° SPR NIÑOS DE 1 AÑO
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.069285 | 0.12548 | 0.21903 | 0.29119 | 0.35951 | 0.42337 | 0.49042 | 0.5447 | 0.61058 | 0.67368 | 0.73084 | 0.77746
Con intervención | 0.5629 | 0.62963 | 0.70754 | 0.78416 | 0.84834

## Slide 15: En el primer semestre se avanzó el 28% y a diciembre se logró el 61% de vacunación de la 2° dosis de SRP* a niños y niñas de 1 año
*SPR: Sarampión , papera y rubeola
Se logró avanzar 4% más de lo proyectado a diciembre; en junio se realizaron 864 vacunaciones y para diciembre se incrementó a 1,919 niños y niñas vacunados ; 129 2° dosis SPR más de lo proyectado a diciembre.
Chart: 2° SPR NIÑOS DE 1 AÑO
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.042784 | 0.066411 | 0.10824 | 0.15709 | 0.21232 | 0.27586 | 0.32335 | 0.37729 | 0.4327 | 0.48723 | 0.53952 | 0.57152
Con intervención | 0.38889 | 0.44796 | 0.51022 | 0.56737 | 0.61271

## Slide 16: En el primer semestre se avanzó el 28% y a diciembre se logró el 65% de vacunaciones de 1° refuerzo DPT* en niños y niños de 18 meses
*DPT: Vacuna Difteria-Pertusis-Tétanos
Se avanzó 10% más de lo estimado a diciembre en el 1° refuerzo de vacuna DPT; en junio se realizaron 890 vacunaciones y para diciembre se incrementó a 2,028 niños y niñas vacunados; 313 vacunaciones más de lo esperado a diciembre.
Chart: 1° REFUERZO DPT A LOS 18 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.047254 | 0.083014 | 0.1242 | 0.16411 | 0.20817 | 0.28416 | 0.3239 | 0.37473 | 0.43095 | 0.48546 | 0.51564 | 0.54757
Con intervención | 0.41124 | 0.47573 | 0.54502 | 0.60153 | 0.64751

## Slide 17: En el primer semestre se avanzó el 66% y a diciembre se logró el 134% del 1° control a niños y niñas de 1 año
Se logró incrementar en 30% en los controles de niños y niñas de un año, en junio se realizaron 2,065 controles y para diciembre 4,200 controles de niños y niñas, 933 controles más de lo estimado a diciembre.
Chart: 1° CONTROL DE NIÑOS DE 1 AÑO
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.10441 | 0.20211 | 0.33812 | 0.44572 | 0.55396 | 0.65932 | 0.72637 | 0.79757 | 0.85856 | 0.92688 | 0.98691 | 1.0431
Con intervención | 0.8857 | 0.99904 | 1.1114 | 1.2372 | 1.341

## Slide 18: INDICADORES TRAZADORES SALUD MATERNO NEO - NATAL

## Slide 19: EN EL PRIMER SEMESTRE SE AVANZÓ 32% Y A DICIEMBRE SE LOGRÓ EL 68% EN ATENCIÓN Y CONTROL A GESTANTES , PUÉRPERAS Y PAREJAS PROTEGIDAS
Las adecuadas estrategias de mejora de la coordinación, comunicación a la población y asistencia técnica han permitido mejorar los indicadores de materno; en junio se realizaron 6,389 atenciones, logrando un 7% más de lo esperado a diciembre donde se logró 13,869 atenciones; 1,485 atenciones más de lo esperado para diciembre
Chart: Indicadores Trazadores de Salud Materno Neonatal
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
% de gestantes atendida , controlada ; puérperas atendidas, controladas y parejas protegidas, sin intervención | 0.051 | 0.099934 | 0.15739 | 0.21391 | 0.26364 | 0.31932 | 0.36665 | 0.41446 | 0.46179 | 0.50646 | 0.55792 | 0.61457
Promedio % de los indicadores , con intervención | 0.44064 | 0.50331 | 0.55978 | 0.6201 | 0.67635

## Slide 20: Indicadores desagregados de gestantes y puérperas controladas y atendidas

## Slide 21: En el primer semestre se avanzó el 34% y a diciembre se logró el 79% de parejas protegidas
Chart: PAREJAS PROTEGIDAS
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.056232 | 0.10634 | 0.16506 | 0.22103 | 0.28 | 0.33599 | 0.38473 | 0.44365 | 0.49825 | 0.54632 | 0.60813 | 0.66698
Con intervención | 0.48224 | 0.56578 | 0.6393 | 0.72693 | 0.78931
El porcentaje de parejas protegidas de los EE.SS. de la Red Norte han permitido incrementar el número de atenciones , en junio se atendió a 2,495 de parejas y para diciembre a 5,861 logrando atender 908 parejas más de lo esperado para diciembre.

## Slide 22: En el primer semestre se avanzó el 38% y a diciembre se logró el 80% de gestantes atendidas
La acciones de búsqueda activa de gestantes por los EE.SS. de la Red Norte han permitido incrementar la atención de gestantes, en junio se atendió a 1,174 gestantes y para diciembre a 2,473 logrando atender 137 gestantes más de lo esperado para diciembre.
Chart: GESTANTES ATENDIDAS
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.077048 | 0.13208 | 0.18971 | 0.25639 | 0.31466 | 0.38006 | 0.44044 | 0.50598 | 0.56498 | 0.63116 | 0.69071 | 0.75614
Con intervención | 0.53771 | 0.61282 | 0.67562 | 0.74199 | 0.80058

## Slide 23: En el primer semestre se avanzó el 33% y a diciembre se logró el 64% de atenciones a gestantes controladas
A pesar del temor por parte de las gestantes a asistir a sus controles presenciales con regularidad, a causa de la emergencia sanitaria COVID-19, se logró un avance de 4% mayor a lo esperado para diciembre, es así que en junio se tuvo 1,030 atenciones y para diciembre 1,990 gestantes.
Chart: GESTANTES CONTROLADAS
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.051473 | 0.10974 | 0.17643 | 0.22661 | 0.27841 | 0.33344 | 0.36743 | 0.41017 | 0.44966 | 0.49628 | 0.54516 | 0.59987
Con intervención | 0.427 | 0.48203 | 0.53351 | 0.58368 | 0.64422

## Slide 24: En el primer semestre se avanzó el 31% y a diciembre se logró el 64% de atenciones a puérperas atendidas
El aún existente resistencia por parte de la puérpera en asistir a su primera atención, a causa del COVID-19, así como la prioridad de cuidar a su recién nacido y no asistir a sus citas; se ha logrado incrementar 4% más a lo esperado para diciembre , en junio se atendió a 960 y para diciembre 1,984 puérperas, 128 puérperas más de lo esperado para diciembre.
Chart: PUÉRPERA ATENDIDA
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.042732 | 0.087083 | 0.15086 | 0.2046 | 0.25219 | 0.31078 | 0.3629 | 0.40304 | 0.4516 | 0.49077 | 0.53804 | 0.60084
Con intervención | 0.42182 | 0.47912 | 0.53092 | 0.58563 | 0.64228

## Slide 25: En el primer semestre se avanzó el 24% y a diciembre se logró el 51% de atenciones a puérperas controladas
El avance fue 6% mayor a lo esperado a diciembre; a pesar del aún existente temor por parte de las puérperas de asistir a sus controles presenciales, por la emergencia sanitaria COVID-19; en junio se controló a 730 y para diciembre 1,561 puérperas; 174 puérperas más de lo esperado para diciembre.
Chart: PUÉRPERA CONTROLADA
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.027517 | 0.064422 | 0.10489 | 0.16089 | 0.19294 | 0.23632 | 0.27776 | 0.30949 | 0.34445 | 0.36776 | 0.40758 | 0.44901
Con intervención | 0.33441 | 0.37682 | 0.41955 | 0.46229 | 0.50534

## Slide 26: ANEXOS

## Slide 27: En el primer semestre se avanzó el 51% y a diciembre se logró el 108% del 1° y 2° control a niños y niñas recién nacidos
El avance fue de 18%, más de lo estimado a diciembre, a pesar del temor aún existente por la emergencia sanitaria (COVID-19) para asistir a sus controles presenciales; en junio se llegó atender a 3,134 y para diciembre a 6,692 que asistieron a su 1° y 2° control, 1,113 controles más de lo estimado a diciembre.
Chart: 1° y 2° CONTROL DEL RN
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.078181 | 0.15248 | 0.2483 | 0.33085 | 0.41211 | 0.50728 | 0.55002 | 0.59113 | 0.66348 | 0.71185 | 0.7914 | 0.90304
Con intervención | 0.70605 | 0.79945 | 0.90579 | 0.99709 | 1.0832

## Slide 28: En el primer semestre se avanzó el 48% y a diciembre se logró el 99% de la 1° suplementación y 3°control a los 4 meses
A diciembre se logró 11% más a lo esperado y en junio se realizó 3,113 controles y suplementación a los 4 meses y para diciembre se incrementó a 6,409 de niños y niñas, 723 niños y niñas suplementados y controlado más de lo estimado a diciembre.
Chart: 1° SUPLEMENTACIÓN y 3° CONTROL A LOS 4 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.063039 | 0.125 | 0.2389 | 0.31412 | 0.40105 | 0.47981 | 0.53471 | 0.60592 | 0.66466 | 0.73339 | 0.81535 | 0.87639
Con intervención | 0.65829 | 0.73998 | 0.83061 | 0.92371 | 0.98782

## Slide 29: En el primer semestre se avanzó el 26% y a diciembre se logró el 57% de la 1° suplementación y 4° control a los 6 meses
El avance fue de 6% más de lo estimado a diciembre; en junio se llegó atender a 1,705 y para diciembre a 3,708 que asistieron a su 1° suplementación y 4° control a los 6 meses; 443 más de lo proyectado a diciembre.
Chart: 1° SUPLEMENTACIÓN y 4° CONTROL A LOS 6 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.035296 | 0.064118 | 0.10327 | 0.14242 | 0.211 | 0.26279 | 0.28669 | 0.33333 | 0.37176 | 0.41159 | 0.45181 | 0.50324
Con intervención | 0.37747 | 0.43634 | 0.48474 | 0.5279 | 0.57152

## Slide 30: En el primer semestre se avanzó el 56% y a diciembre se logró el 109% de la 1° suplementación a los 4 y 6 meses
  A diciembre se logró 7% más a lo esperado; en junio se realizó 3,603 suplementaciones y para diciembre se incrementó a 7,075 de niños y niñas suplementados; 779 niños y niñas más de lo estimado a diciembre.
Chart: 1° SUPLEMENTACIÓN A LOS 4 y 6 MESES
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.0914 | 0.1734 | 0.293 | 0.37546 | 0.47334 | 0.55533 | 0.59587 | 0.66846 | 0.72611 | 0.79254 | 0.88903 | 0.95376
Con intervención | 0.73674 | 0.82198 | 0.91014 | 1.0091 | 1.0905

## Slide 31: En el primer semestre se avanzó el 35% y a diciembre se logró el 73% de vacunaciones a niños con el 1° y 2° SPR* a niños de 1 año
A junio se realizaron 2,190 vacunaciones de 1° y 2° dosis de SPR y para diciembre 4,576 vacunaciones SPR a niños y niñas de 1 año, 351 más vacunaciones a las estimadas a diciembre.
*SPR: Sarampión , papera y rubéola
Chart: 1° y 2° SPR NIÑOS DE 1 AÑO
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
Sin intervención | 0.056034 | 0.095945 | 0.16363 | 0.22414 | 0.28592 | 0.34962 | 0.40689 | 0.46099 | 0.52164 | 0.58046 | 0.63518 | 0.67449
Con intervención | 0.47589 | 0.53879 | 0.60888 | 0.67577 | 0.73052